## 1-Backlog
ID | Titre | MoSCoW | Points | Charge
US01 | Création de compte | Must | 3 | 5
US02 | Gestion collection photos | Must | 5 | 10
US03 | Recommandation Wardrobe | Must | 8 | 15
US04 | Affichage sur photo | Should | 8 | 12
US05 | Personnalisation style/couleur | Should | 5 | 8
US06 | Préférences de style | Must | 3 | 5
US07 | Suivi influenceurs/blogs | Could | 5 | 7
US08 | Avis utilisateur | Should | 2 | 3
US09 | Panier & Transaction | Must | 8 | 12
US10 | Gestion RGPD | Must | 5 | 8

## 2-Chiffrage
Profil | Jours | TJM | Coût
Data Scientist | 33.2 | 600 | 19920
Dev Mobile | 29.05 | 550 | 15977.5
DevOps | 12.45 | 650 | 8092.5
UX Designer | 8.3 | 500 | 4150

## 3-Planning Sprints
Sprint | Objectif | US
Sprint 1 | Fondations & Auth | US01, US02, US10
Sprint 2 | Moteur Reco Base | US03, US06
Sprint 3 | Visualisation & Style | US04, US05, US08
Sprint 4 | E-Commerce & Finalisation | US09, US07

## 4-Analyse Risques
ID | Catégorie | Risque | P | I | Mitigation
R01 | Données | Qualité dataset IA | 4 | 5 | Audit dataset, augmentation
R02 | Délais | Concurrent plus rapide | 3 | 4 | Focus MVP, Agile
R03 | Légal | Fuite données photos | 2 | 5 | Chiffrement, RBAC
R04 | Éthique | Biais discriminatoire | 3 | 4 | Tests diversité, audit biais