## Backlog
ID | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | Priorité MoSCoW | Justification Priorité | Story Points | Charge (J) | % Dev Mobile | % DS Senior | % DS Junior | % DevOps | % UX | % QA | % Product Owner | % Scrum Master | Critères d'acceptation | Dépendances | Sprint | MVP | Statut
US01 | Utilisateur | M'inscrire et me connecter via email/social | Accéder à l'application de manière sécurisée | 4 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Must | Prérequis pour toute fonctionnalité | 3 | 5 | 70 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | - Connexion <3s - OAuth Google/Apple - Récupération mdp fonctionnelle - Session persistante 30j | Aucune | 1 | Oui | À faire
US02 | Utilisateur | Prendre ou importer une photo de mes vêtements | Soumettre mon style à l'analyse IA | 4 | Photos utilisateurs (données personnelles); Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Must | Entrée principale du système IA | 5 | 8 | 60 | 6.6 | 3.4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | - Capture <2s - Import galerie - Preview avant envoi - Compression auto <2MB - Formats JPG/PNG | US01 | 1 | Oui | À faire
US03 | Utilisateur | Recevoir des recommandations de vêtements similaires | Découvrir des articles qui correspondent à mon style | 4 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Must | Cœur de la proposition de valeur IA | 13 | 25 | 20 | 39.3 | 20.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - Réponse <5s - Min 5 recommandations - Score pertinence >80% - Affichage prix/dispo | US02 | 2 | Oui | À faire
US04 | Utilisateur | Essayer virtuellement les vêtements recommandés (overlay 2D) | Visualiser le rendu avant achat | 2 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Could | Complexe techniquement, à reporter en V2 | 13 | 20 | 40 | 26.2 | 13.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - Overlay 2D simple - Temps génération <5s - Preview basique - V2: 3D temps réel | US03 | 4 | Non | À faire
US05 | Utilisateur | Créer et gérer mon profil style | Affiner les recommandations selon mes préférences | 3 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Should | Améliore la personnalisation | 5 | 8 | 40 | 19.7 | 10.3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | - Sélection styles favoris - Tailles enregistrées - Couleurs préférées - Marques favorites | US01 | 2 | Non | À faire
US06 | Utilisateur | Sauvegarder mes vêtements dans une garde-robe numérique | Gérer ma collection et historique | 4 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix); Logs d’usage (clics, vues, conversions) | Must | Rétention utilisateur et données ML | 8 | 12 | 50 | 13.1 | 6.9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | - Catégorisation auto - Tags personnalisés - Recherche/filtres - Sync cloud | US02, US03 | 2 | Oui | À faire
US07 | Utilisateur | Partager mes looks sur les réseaux sociaux | Obtenir des avis et promouvoir l'app | 2 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Could | Nice-to-have, marketing viral | 5 | 7 | 60 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - Partage Instagram/TikTok - Watermark Fashion-Insta - Tracking partages | US06 | 4 | Non | À faire
US08 | Utilisateur | Donner mon avis sur les recommandations | Améliorer la pertinence du modèle IA | 3 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Should | Feedback loop pour amélioration continue | 3 | 5 | 30 | 32.8 | 17.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - Like/Dislike rapide - Feedback textuel optionnel - Impact sur futures recos | US03 | 3 | Non | À faire
US09 | Utilisateur | Acheter les articles recommandés directement | Finaliser mon achat sans quitter l'app | 4 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Must | Monétisation directe | 13 | 18 | 50 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | - Panier intégré - Paiement sécurisé (Stripe) - Confirmation commande - Suivi livraison | US03 | 3 | Oui | À faire
US10 | Utilisateur | Gérer mes données personnelles (RGPD) | Exercer mes droits et contrôler mes données | 4 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Must | Obligation légale RGPD | 8 | 12 | 40 | 6.6 | 3.4 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | - Export données <72h - Suppression compte - Consentements granulaires - Historique accès | US01 | 1 | Oui | À faire
US11 | Utilisateur | Changer la couleur et le style du vêtement recommandé | Adapter la proposition à mes préférences | 3 | Catalogue produits (images + attributs + stock/prix) | Should | Demande métier pour personnalisation fine (V1 fin) | 5 | 8 | 50 | 13.1 | 6.9 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | - Changement couleur en 1 clic - Variation style (manches/coupe) - Mise à jour prix/dispo - Sauvegarde préférences | US03 | 4 | Non | À faire

## Résumé
RÉSUMÉ DU BACKLOG
Total User Stories | 11
Total Story Points | 81
Total Charge (jours) | 128
Répartition MoSCoW
Must (indispensable) | 6
Should (important) | 3
Could (souhaitable) | 2
Won't (hors scope) | 0
User Stories MVP | 6
User Stories Post-MVP | 5