## Dimensionnement
ÉQUIPE PROJET - RESSOURCES HUMAINES
Profil | Rôle | Nombre | TJM (€) | Jours estimés | Coût total (€)
Product Owner | Pilotage backlog, priorisation | 0.5 | 650 | 30 | 19500
Scrum Master | Animation SCRUM, levée obstacles | 0.5 | 550 | 30 | 16500
Développeur Mobile Senior | iOS/Android, Flutter/React Native | 2 | 500 | 54 | 54000
Data Scientist Senior | Modèle IA vision, ML pipeline | 1 | 600 | 22.22 | 13332
Data Scientist Junior | Support DS, tests, data prep | 0.5 | 400 | 11.68 | 2336
DevOps/Cloud Engineer | Infrastructure Azure, CI/CD | 1 | 550 | 20.6 | 11330
UX Designer | Interface, parcours utilisateur | 0.5 | 450 | 19.5 | 4387.5
QA Engineer | Tests fonctionnels, automatisation | 0.5 | 450 | 15 | 6750
|  |  |  | TOTAL DÉVELOPPEMENT: | 128135.5
KPIs DE SUCCÈS - CRITÈRES D'ÉVALUATION
KPI | Objectif | Mesure | Fréquence
Taux de conversion app | > 3% | Achats / Utilisateurs actifs | Hebdomadaire
Précision recommandations | > 75% | Clics sur recos / Total recos affichées | Quotidienne
NPS (Net Promoter Score) | > 40 | Enquête utilisateurs | Mensuelle
Temps de réponse IA | < 3 secondes | P95 latence API | Temps réel
Taux de rétention J30 | > 25% | Utilisateurs actifs à J+30 / Nouveaux | Mensuelle
Panier moyen via app | > 85€ | CA app / Nb commandes app | Hebdomadaire
Taux de retour produits | < 15% | Retours / Commandes via app | Mensuelle
COÛTS INFRASTRUCTURE AZURE - PHASE INITIALE (Dev/Training)
Source: Azure Retail Prices API (prices.azure.com) + hypothèses (MVP). FX USD->EUR=0.8603 (frankfurter.app). Region=francecentral.
Service Azure | Usage | Coût/mois (€) | Durée (mois) | Total (€)
Virtual Machines (NC6s v3) | Training vision (GPU, 80 h/mo) | 246.39 | 3 | 739.17
Azure Storage (Blob) | Dataset images training (100 GB) | 2.41 | 3 | 7.23
Azure Container Registry (Basic) | Registry images Docker | 4.3 | 3 | 12.9
Azure DevOps / GitHub | CI/CD (free tier) | 0 | 3 | 0
- | Cognitive Services (non retenu MVP) | 0 | 3 | 0
|  |  | TOTAL INFRA INITIALE: | 759.3
COÛTS RÉCURRENTS ANNUELS (Maintenance + Production)
Poste | Description | Coût annuel (€)
Maintenance applicative | 15% du coût dev initial | 19200
Azure App Service (Basic B1) | Hébergement API backend + inference | 708.4
Azure Database for PostgreSQL (Flexible, Burstable B1ms) | DB (compute + 32 GB storage) | 187.12
Azure Blob Storage (Standard LRS) | Stockage images utilisateurs (200 GB) | 57.81
Azure Container Registry (Basic) | Registry images Docker | 52.31
Application Insights | Logs (~ 5 GB/mo au-delà du free tier) | 118.72
- | CDN (non retenu MVP) | 0
- | Functions/Serverless (non retenu MVP) | 0
| TOTAL RÉCURRENT/AN: | 20324.36
| COÛT SUPPORT/AN: | 6000
| TOTAL RÉCURRENT + SUPPORT: | 26324.36
BUDGET GLOBAL (Ressources + Cloud)
Poste | Montant (€)
Ressources (dev) | 128135.5
Infra initiale (cloud) | 759.3
Récurrent + support (an) | 26324.36
TOTAL INIT + DEV | 128894.8
GAINS ANNUELS ESTIMÉS
Source de gain | Hypothèse | Gain/an (€)
Ventes additionnelles via app | +2% CA e-commerce (base 3M€) | 60000
Réduction taux retour | -1% retours (base 500K€ retours) | 5000
Nouveaux clients (acquisition) | 500 nouveaux × panier moyen 80€ | 40000
Upselling recommandations | +15% panier via reco | 30000
| TOTAL GAINS/AN: | 135000
ANALYSE ROI SUR 5 ANS
Année | Coûts (€) | Gains (€) | Flux net (€) | Cumul (€) | Rentable?
Année 0 | 128894.8 | 0 | -128894.8 | -128894.8 | Non
Année 1 | 26324.36 | 135000 | 108675.64 | -20219.16 | Non
Année 2 | 26324.36 | 148500 | 122175.64 | 101956.48 | OUI ✓
Année 3 | 26324.36 | 163350 | 137025.64 | 238982.12 | OUI ✓
Année 4 | 26324.36 | 179685 | 153360.64 | 392342.76 | OUI ✓
Année 5 | 26324.36 | 197654 | 171329.64 | 563672.4 | OUI ✓
Données graphique
[6 empty] | Année | Coûts cumulés | Gains cumulés | ROI cumulé
➡️ Break-even atteint : Entre Année 1 et Année 2 (~14 mois après mise en production) | [5 empty] | 0 | 128894.8 | 0 | -128894.8
[6 empty] | 1 | 155219.16 | 135000 | -20219.16
[6 empty] | 2 | 181543.52 | 283500 | 101956.48
SCÉNARIO PESSIMISTE (50% des gains) | [5 empty] | 3 | 207867.88 | 446850 | 238982.12
[6 empty] | 4 | 234192.24 | 626535 | 392342.76
Année | Coûts (€) | Gains (€) | Flux net (€) | Cumul (€) | Rentable? | 5 | 260516.6 | 824189 | 563672.4
Année 0 | 128894.8 | 0 | -128894.8 | -128894.8 | Non
Année 1 | 26324.36 | 67500 | 41175.64 | -87719.16 | Non
Année 2 | 26324.36 | 74250 | 47925.64 | -39793.52 | Non
Année 3 | 26324.36 | 81675 | 55350.64 | 15557.12 | OUI ✓
Année 4 | 26324.36 | 89843 | 63518.64 | 79075.76 | OUI ✓
Année 5 | 26324.36 | 98827 | 72502.64 | 151578.4 | OUI ✓
➡️ Scénario pessimiste : Break-even atteint Année 3 (~33 mois)
BURNDOWN CHART - EXEMPLE SPRINT 2 (26 Story Points)
Jour | Idéal | Réel
J1 | 26 | 26
J2 | 24.3 | 25
J3 | 22.5 | 24
J4 | 20.8 | 23
J5 | 19.1 | 22
J6 | 17.3 | 20
J7 | 15.6 | 18
J8 | 13.9 | 16
J9 | 12.1 | 14
J10 | 10.4 | 12
J11 | 8.7 | 12
J12 | 6.9 | 9
J13 | 5.2 | 6
J14 | 3.5 | 3
J15 | 1.7 | 0
J16 | 0 | 0
BURNDOWN GLOBAL - PROJET COMPLET (PAR SPRINT)
Sprint | Story Points Restants
Départ | 81
Sprint 1 | 65
Sprint 2 | 39
Sprint 3 | 23
Sprint 4 | 0

## Registre_CNIL
REGISTRE DES TRAITEMENTS - RGPD Article 30
Traitement n°1 : Recommandation IA vestimentaire par analyse d'images
Champ CNIL | Valeur
Nom du traitement | Recommandation IA vestimentaire par analyse d'images
Date de création | 01/02/2026
Date de mise à jour | 14/01/2026
Responsable de traitement | Fashion-Insta SAS
Adresse RT | 15 rue de la Mode, 75008 Paris
Email RT | contact@fashion-insta.com
Représentant RT | Alicia MARTIN (VP Product)
DPO désigné | Oui
Nom DPO | Pierre DUPONT
Contact DPO | dpo@fashion-insta.com
Finalités du traitement | 1. Analyser les photos de vêtements soumises par l'utilisateur 2. Identifier le style, couleurs, type de vêtement 3. Recommander des articles similaires du catalogue 4. Personnaliser l'expérience utilisateur
Base légale | Article 6.1.a RGPD - Consentement explicite de l'utilisateur
Intérêt légitime (si applicable) | N/A (consentement utilisé)
Catégories de personnes concernées | Utilisateurs de l'application mobile Fashion-Insta (18 ans et plus)
Catégories de données collectées | - Photos de vêtements/tenues (peut contenir image partielle corps) - Adresse email - Préférences style (couleurs, marques, tailles) - Historique recommandations - Données d'achat - Métadonnées photos (date, device)
Données sensibles | Potentiellement (selon le contenu des photos). Le système ne vise pas à déduire des attributs sensibles (origine, santé, etc.). Mesures : minimisation, consentement, sécurité, accès restreint.
Source des données | Collecte directe auprès de l'utilisateur via l'application
Caractère obligatoire | Photos: obligatoire pour le service. Profil style: facultatif
Destinataires internes | Équipe Data Science (analyse/amélioration modèle) ; Service Client (support) ; Marketing (analytics agrégées anonymisées)
Sous-traitants | Microsoft Ireland Operations Ltd (Azure Cloud)
Contrat sous-traitance | Oui - DPA Microsoft Azure en place
Transfert hors UE | Non (hébergement UE - France Central). À confirmer selon configuration de sauvegarde.
Garanties transfert | N/A (si UE uniquement). Si transfert requis : Clauses Contractuelles Types (CCT) UE - Décision Commission 2021/914
Durée conservation - Photos | Jusqu'à suppression par l'utilisateur ou suppression du compte (max 3 ans après dernière activité)
Durée conservation - Compte | Durée de la relation + 3 ans (prescription)
Durée conservation - Logs | 1 an (LCEN)
Durée conservation - Achats | 10 ans (comptabilité)
Mesures sécurité techniques | Chiffrement au repos ; TLS en transit ; Pseudonymisation des identifiants ; Hachage données d'authentification ; Journalisation sécurité
Mesures sécurité organisationnelles | Accès restreint (need-to-know) ; Formation RGPD ; Audit sécurité ; Procédure violation de données
Droits des personnes | ccès (Art.15) ; Rectification (Art.16) ; Effacement (Art.17) ; Limitation (Art.18) ; Portabilité (Art.20) ; Opposition (Art.21)
Modalités exercice droits | Email : dpo@fashion-insta.com ; Formulaire in-app ; Délai de réponse : 30 jours max
AIPD réalisée | Oui (traitement d'images pouvant être potentiellement sensible selon le contenu)
Date AIPD | 15/01/2026

## Analyse_Risques
ANALYSE DES RISQUES - SPECTRE 7D
Catégories Spectre 7D:
1. Données - Qualité, disponibilité, intégrité
2. Délais - Planning, dépendances
3. Droit - RGPD, conformité légale
4. Déontologie - Éthique, biais IA
5. Décision - Gouvernance, parties prenantes
6. Disruption - Technique, changements
7. Durabilité - Environnement, pérennité
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Le Data Scientist est junior et dépend d'un sous-traitant | Non disponibilité / perte de compétence clé | Retard sur le modèle IA, rework | Décalage MVP | Coût: re-documentation + formation ¦ Délai: +2-4 semaines ¦ Qualité: baisse | 2 | 3 | 6 | Plan de transfert de compétence + pair programming + documentation | Action de curation: re-documentation + renfort senior temporaire
Délais très courts (concurrent sur le même marché) | Retard de livraison MVP | Perte d'avantage concurrentiel | Time-to-market | Coût: perte CA ¦ Délai: report lancement ¦ Qualité: features réduites | 3 | 3 | 9 | Prioriser MVP (US Must) + buffer planning + suivi quotidien | Action de curation: réduire périmètre + release incrémentale
Développeurs mobiles mobilisés sur une autre application | Disponibilité insuffisante des devs | Ralentissement des sprints | Capacité équipe | Coût: rallonge budget ¦ Délai: +1-2 sprints ¦ Qualité: dette technique | 2 | 2 | 4 | Alignement planning + allocation dédiée + renfort temporaire | Action de curation: réaffectation prioritaire ou externalisation
Images = données personnelles sensibles | Non-conformité RGPD | Sanctions CNIL + perte confiance | Conformité légale | Coût: amende ¦ Qualité: réputation ¦ Satisfaction: chute | 3 | 2 | 6 | Consentement explicite + AIPD + registre CNIL | Action de curation: suspension feature + purge données + plan correctif
Sécurité des données = enjeu majeur | Fuite/violation de données personnelles | Atteinte réputation + coûts juridiques | Sécurité | Coût: incident + notification ¦ Délai: remédiation ¦ Satisfaction: baisse | 3 | 2 | 6 | Chiffrement AES-256 + audit sécurité + contrôle accès | Action de curation: plan de réponse incident + notification 72h
Dataset potentiellement non représentatif | Biais du modèle IA | Recommandations discriminantes | Éthique | Qualité: baisse pertinence ¦ Satisfaction: bad buzz | 2 | 2 | 4 | Audit diversité + métriques fairness + comité éthique | Action de curation: retrait modèle + re-training ciblé
SYNTHÈSE PAR NIVEAU DE CRITICITÉ
Niveau | Criticité | Nombre | Action requise
Critique | 7-9 | 1 | Action immédiate requise
Élevé | 4-6 | 4 | Plan de curation prioritaire
Modéré | 1-3 | 1 | Surveillance régulière
Faible | 0 | 0 | Acceptation du risque
VISUALISATION RISQUES - CIBLE 7D
Catégorie 7D | Criticité Max | Seuil Acceptable
Données | 6 | 5
Délais | 9 | 5
Droit | 6 | 5
Déontologie | 4 | 5
Décision | 3 | 5
Disruption | 6 | 5
Durabilité | 2 | 5
📊 Interprétation:
• Zone rouge (>6): Actions prioritaires requises
• Zone verte (≤5): Risques sous contrôle
• Objectif: Ramener tous les axes sous le seuil vert
MESURES ANTI-BIAIS IA - DÉTAIL
Phase | Mesure | Description | Responsable
Dataset | Audit diversité | Vérifier représentativité genres, morphologies, origines ethniques, âges | Data Scientist
Dataset | Data augmentation | Enrichir le dataset avec images sous-représentées (partenariats) | Data Scientist
Dataset | Anonymisation | Flouter visages, supprimer métadonnées identifiantes | DevOps
Entraînement | Fairness metrics | Intégrer métriques équité (demographic parity, equalized odds) | Data Scientist
Entraînement | Cross-validation | Valider performances par sous-groupes démographiques | Data Scientist
Validation | Comité éthique | Revue par comité pluridisciplinaire avant mise en prod | Product Owner
Validation | Tests utilisateurs | Beta-test avec panel diversifié (100+ testeurs) | UX Designer
Production | Monitoring biais | Dashboard temps réel des métriques fairness par segment | Data Scientist
Production | Feedback loop | Collecte retours utilisateurs sur pertinence (US08) | Product Owner
Production | Audit trimestriel | Revue formelle des performances et biais tous les 3 mois | DPO + DS
JUSTIFICATION CHOIX AZURE
Critère | Azure | Avantage
Partenariat | Existant avec Fashion-Insta | Réduction coûts, support dédié
Conformité RGPD | Datacenter France Central | Données hébergées en France
Services IA | Azure Cognitive Services, Azure ML | Computer Vision pré-entraîné, AutoML
Scalabilité | Auto-scaling natif | Adaptation charge selon usage
Sécurité | Certifications ISO 27001, SOC 2 | Conformité standards entreprise
Empreinte carbone | Datacenters bas carbone Europe | Alignement RSE Fashion-Insta

## Planning_Sprints
PLANNING DES SPRINTS - MÉTHODOLOGIE SCRUM
Durée sprint: 3 semaines ¦ Équipe: 6-8 personnes ¦ Vélocité cible: ~20 SP/sprint
VUE D'ENSEMBLE DES SPRINTS
Sprint | Dates | Objectif | User Stories | Story Points | Jalon
Sprint 1 | 01/02 - 21/02/2026 | Fondations & Sécurité | US01, US02, US10 | 16 | Infrastructure prête
Sprint 2 | 22/02 - 14/03/2026 | Cœur IA & MVP | US03,, US06 | 26 | Reco + cœur IA
Sprint 3 | 15/03 - 04/04/2026 | Monétisation | US08, US09 | 16 | MVP READY + Paiement intégré + Mise en prod MVP
Sprint 4 | 05/04 - 25/04/2026 | Enrichissements V1 | US04, US07, US11 | 23 | Enrichissements V1
CÉRÉMONIES SCRUM - ORGANISATION
Cérémonie | Fréquence | Durée | Participants | Objectif
Daily Scrum | Quotidien | 15 min | Équipe dev + SM | Synchronisation: Fait hier? Prévu aujourd'hui? Blocages?
Sprint Planning | Début sprint | 4h | Équipe + PO | Sélection US du sprint, définition objectif sprint
Sprint Review | Fin sprint | 2h | Équipe + PO + Stakeholders | Démo fonctionnalités, feedback, validation
Sprint Retrospective | Fin sprint | 1h30 | Équipe + SM | Amélioration continue: Start/Stop/Continue
Backlog Refinement | Mi-sprint | 2h | Équipe + PO | Affinage US futures, estimation, clarification
RÔLES SCRUM - RESPONSABILITÉS
Rôle | Personne | Responsabilités clés
Product Owner | Alicia (VP Product) | Vision produit, priorisation backlog, validation livrables, ROI
Scrum Master | À désigner | Facilitation cérémonies, levée obstacles, coaching agile
Dev Team | 6 personnes | Développement, tests, documentation, auto-organisation