## 1-Backlog
ID | Epic | User Story | Description | Priorité MoSCoW | Story Points | Charge (j) | Sprint | KPI Succès
US-000 | POC IA | POC modèle IA | Valider faisabilité technique | Must Have | 8 | 10 | Sprint 0 | Précision >=60%
US-001 | Auth | Création compte | Créer compte email/mdp | Must Have | 3 | 5 | Sprint 1 | Conversion >70%
US-002 | Auth | Connexion | Se connecter | Must Have | 3 | 4 | Sprint 1 | Succès >95%
US-003 | Garde-robe | Prise photo | Se photographier | Must Have | 5 | 8 | Sprint 2 | Photos/user >3
US-004 | Garde-robe | Gestion photos | Gérer collection | Must Have | 5 | 6 | Sprint 2 | Rétention >60%
US-005 | Reco IA | Analyse style | IA analyse photos | Must Have | 13 | 15 | Sprint 3 | Détection >85%
US-006 | Reco IA | Reco garde-robe | Recommandations photos | Must Have | 13 | 18 | Sprint 3 | Précision >70%
US-007 | Essayage | Visualisation AR | Voir vêtement sur photo | Should Have | 13 | 15 | Sprint 4 | Utilisation >30%
US-008 | Essayage | Modif couleur | Modifier couleur/style | Should Have | 8 | 8 | Sprint 4 | Interactions >2
US-009 | Préf | Styles préférés | Définir styles | Must Have | 3 | 4 | Sprint 2 | Profil >80%
US-010 | Préf | Marques | Sélectionner marques | Should Have | 3 | 4 | Sprint 2 | Marques >3
US-011 | Préf | Influenceurs | Référencer blogs | Could Have | 8 | 10 | Sprint 5 | Sources >1
US-012 | Reco IA | Reco préférences | Reco basée préfs | Must Have | 13 | 15 | Sprint 4 | Taux clic >15%
US-013 | Feedback | Notation | Laisser avis | Should Have | 5 | 6 | Sprint 5 | Feedback >20%
US-014 | E-com | Panier | Ajouter au panier | Must Have | 5 | 8 | Sprint 5 | Conversion >5%
US-015 | E-com | Paiement | Livraison et payer | Must Have | 5 | 6 | Sprint 5 | Abandon <30%
US-016 | RGPD | Désinscription | Se désinscrire | Must Have | 2 | 3 | Sprint 6 | Délai <24h
US-017 | RGPD | Accès données | Accéder/modifier | Must Have | 3 | 5 | Sprint 6 | Conformité 100%
US-018 | RGPD | Suppression | Supprimer données | Must Have | 3 | 5 | Sprint 6 | Délai <30j
US-019 | RGPD | Conservation | Durée conservation | Should Have | 3 | 4 | Sprint 6 | Opt-in >50%
US-020 | RGPD | Purge auto | Purge données inactives | Must Have | 5 | 6 | Sprint 6 | Conformité 100%

## 2-Chiffrage
ESTIMATION DES CHARGES
Profil | Charge (j) | TJM (€) | Coût (€)
Data Scientist | 58.4 | 600 | 35040
Dev Mobile | 65.5 | 500 | 32750
DevOps | 26.6 | 550 | 14630
UX Designer | 11.55 | 450 | 5198
TOTAL DEV |  |  | 87618

## 3-Synthèse Coûts
SYNTHÈSE DES COÛTS
INVESTISSEMENT INITIAL
Poste | Montant (€)
Développement | 87618
Infrastructure Azure | 5200
Gestion projet (15%) | 13143
Contingence (10%) | 10596
TOTAL INVESTISSEMENT | 116557
COÛTS RÉCURRENTS (annuels)
Poste | Montant (€)
Maintenance (15%) | 13143
Infrastructure Azure prod | 15360
Support | 8000
TOTAL ANNUEL | 36503

## 4-Rentabilité
ANALYSE DE RENTABILITÉ
Année | Gains (€) | Coûts inv (€) | Coûts réc (€) | Gains cum (€) | Coûts cum (€) | Résultat (€) | ROI
0 | 0 | 116557 | 0 | 0 | 116557 | -116557 | -100%
1 | 100000 | 0 | 36503 | 100000 | 153060 | -53060 | -35%
2 | 120000 | 0 | 36503 | 220000 | 189563 | 30437 | 16%
3 | 144000 | 0 | 36503 | 364000 | 226066 | 137934 | 61%
4 | 172800 | 0 | 36503 | 536800 | 262569 | 274231 | 104%
5 | 207360 | 0 | 36503 | 744160 | 299072 | 445088 | 149%
POINT DE RENTABILITÉ : ~18 mois

## 5-Planning Sprints
PLANNING DES SPRINTS
Sprint | Durée | Période | User Stories | Objectif | Critère sortie | Phase
Sprint 0 | 2 sem | S0-2 | US-000 | POC IA | GO/NO-GO: >60% | POC
Sprint 1 | 3 sem | S3-5 | US-001, US-002 | Authentification | Login OK | MVP
Sprint 2 | 3 sem | S6-8 | US-003, 004, 009, 010 | Garde-robe | Upload OK | MVP
Sprint 3 | 3 sem | S9-11 | US-005, US-006 | Cœur IA | Reco >70% | MVP
REVUE COMEX |  |  |  | Décision Phase 2 |  | JALON
Sprint 4 | 3 sem | S12-14 | US-007, 008, 012 | Essayage | Overlay OK | Phase 2
Sprint 5 | 3 sem | S15-17 | US-011-015 | E-commerce | Achat OK | Phase 2
Sprint 6 | 3 sem | S18-20 | US-016-020 | RGPD | DPO validé | Phase 2

## 6-Registre CNIL
REGISTRE DES TRAITEMENTS CNIL
Nom traitement | Analyse photos et recommandation IA
Responsable | Fashion-Insta SAS
DPO | dpo@fashion-insta.com
Finalité | Analyser photos pour recommander vêtements
Base légale | Consentement (Art. 6.1.a RGPD)
Données collectées | Email, Photos, Style détecté, Préférences
Personnes concernées | Utilisateurs app (+18 ans)
Destinataires | Équipe Data Science, Azure (sous-traitant)
Transfert hors UE | Azure Europe, backup USA (clauses types)
Durée conservation | 6 mois à 2 ans, purge 24 mois inactivité
Sécurité | Chiffrement AES-256, TLS 1.3, RBAC, MFA
PIA nécessaire | OUI - données sensibles

## 7-Analyse Risques
ANALYSE DES RISQUES - SPECTRE 7D
ID | Catégorie | Risque | P | I | Crit | Mitigation | Resp
R01 | DONNÉES | Qualité dataset | 4 | 5 | 20 | Audit, augmentation données | Data Sci
R03 | DÉLAIS | Dépassement délais | 4 | 4 | 16 | Marges 20%, MVP | SM
R05 | DÉVELOPPEMENT | Performance IA | 4 | 5 | 20 | POC GO/NO-GO | Data Sci
R06 | DÉVELOPPEMENT | Complexité AR | 4 | 3 | 12 | Plan B overlay | Tech Lead
R08 | DÉPLOIEMENT | Scalabilité | 3 | 4 | 12 | Auto-scaling, tests charge | DevOps
R10 | DÉPENDANCES | Vendor lock-in Azure | 3 | 4 | 12 | Architecture modulaire | Archi
R13 | DIRECTION | Manque adoption | 3 | 5 | 15 | Beta testing, UX research | PO
R17 | DONNÉES PERSO | Non-conformité RGPD | 3 | 5 | 15 | PIA, audit | DPO
R22 | DONNÉES PERSO | Biais discriminatoires | 4 | 4 | 16 | Audit biais, panels tests | Data Sci